## Sprintのゴール
プロダクト名 【99 Sprintのゴール】
完成している ・PBI-099-01：〇〇〇サービス 一覧画面 ・PBI-099-02：〇〇〇サービス 新規 開発が進展している ・PBI-099-03：〇〇〇サービス 更新/削除
テンプレート
＆ サンプル

## チームキャパシティ (チーム)
スプリント 計画工数 （メンバー） | 稼働 係数 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | キャパシティ (合計） | 計画
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 計画工数 | キャパシティとの差
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ああ | 40% | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30.4 | 208 | -4.8
いい | 80% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57.6
うう | 80% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
ええ | 80% | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60.8
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 月 1: ↑1日の稼働予定時間（ｈ）; 月 6: チーム | 212.8 |  | ↑↓
| ↑1日に実施できる直接作業時間の比率 | [10 empty] | キャパシティ↑ |  | プラスは工数オーバー、マイナスは工数に空きあり
グラフ用 | bar: 火 2
| チームキャパシティ | 火 2: 212.8
| SBI合計 | 火 2: 208
| 差分 | 火 2: -4.8
118 | 単体テスト：SP | 金 5: スンベ; 火 7: 0 |  |  |  | 0
119 |  | 月 1: 投票; 火 7: 0 |  |  |  | 0
120 |  | 火 2: 単勝; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
121 |  | 火 2: 馬単; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
122 |  | 火 2: 馬複; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
123 |  | 火 2: 3連単; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
124 |  | 火 2: 3連複; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
125 |  | 月 1: カゴ; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
126 |  | 月 1: おまかせ; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
127 |  | 月 1: 展開セット; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
128 |  | 月 1: 投票確認画面; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
129 |  | 月 1: 投票完了画面; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
130 |  | 月 1: 当日照会; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
131 |  | 月 1: 修正; 月 6: 4; 火 7: 4; 金 10: ○ |  |  |  | 0
132 |  | 火 7: 0 |  |  |  | 0
133 | PC基盤 | 金 5: 吉田; 火 7: 0 |  |  |  | 0
134 |  | 月 1: カゴ内容保持変更（SP共通化）; 月 6: 4; 火 7: 4; 木 9: ○ |  |  |  | 0
135 |  | 月 1: 多重サブミット抑制; 月 6: 4; 火 7: 4; 木 9: ○ |  |  |  | 0
136 |  | 月 1: 金額入力統一（投票系）; 月 6: 2; 火 7: 2; 金 10: ○ |  |  |  | 0
137 |  | 月 1: 金額入力統一（投票系以外）; 月 6: 2; 火 7: 2; 木 9: ○ |  |  |  | 0
138 |  | 火 7: 0 |  |  |  | 0
139 | 非機能実装 | 金 5: 吉田; 火 7: 0 |  |  |  | 0
140 |  | 月 1: サイトカタリスト対応方法確認; 月 6: 0.5; 火 7: 1; 木 9: ○; 金 10: ○ |  |  |  | 0
141 |  | 月 1: サイトカタリスト対応：PC; 月 6: 16; 火 7: 16; 木 9: ○ |  |  |  | 0
142 |  | 月 1: サイトカタリスト対応：SP; 月 6: 16; 火 7: 16; 金 10: ○ |  |  |  | 0
143 |  | 月 1: ログ対応：PC; 月 6: 16; 火 7: 16; 木 9: ○ |  |  |  | 0
144 |  | 月 1: ログ対応：SP; 月 6: 16; 火 7: 16; 金 10: ○ |  |  |  | 0
スプリントの20%
スプリントの30%
テンプレート
＆ サンプル

## スプリントバックログ
No | PBI No. | Sprint Back Log Item: SBI （スプリントのWBS、アイテムはタスク） |  |  |  | カンバン 作成担当 | 計画 | [8 empty] | 実績 | [7 empty] | 備考
[7 empty] | 工数 |  | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 工数 |  | 日付 |  | ああ | いい | うう | ええ
[7 empty] | 時間 | 合計 | [7 empty] | 時間 | 合計 | 着手 | 完了
1 |  | スプリントプランニング① |  |  |  | ああ | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
2 |  | スプリントプランニング② |  |  |  | ああ | 2 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○
3 |  | かんばんの作成 |  |  |  | ああ | 0.5 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○
4 |  | Iterationバーンダウンチャートの作成（Sprintゴール含む） |  |  |  | ああ | 1 | 1 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | ○
5 |  | スプリントレビューの準備 |  |  |  | ああ | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  | ○
6 |  | スプリントレビュー |  |  |  | ああ | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 0 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
7 |  | 振り返り |  |  |  | ああ | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 0 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
8 |  | リファインメント |  |  |  | ああ | 8 | 8 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  | ○
9 |  | リファインメントのコミット |  |  |  | ああ | 1 | 1 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  | ○
10 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
11 | PBI-099 | 〇〇〇サービス | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
12 | PBI-099-01 |  | 〇〇〇一覧画面 |  |  | いい |  | 0 | [8 empty] | 0
13 |  |  |  | 設計 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
14 |  |  |  |  | 設計書の作成 |  | 4 | 4 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | ○
15 |  |  |  |  | 設計書のレビュー |  | 1 | 1 | ○ | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |  | ○
16 |  |  |  |  | 設計書のレビュー是正 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | ○
17 |  |  |  | 実装 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
18 |  |  |  |  | VIEW：初期画面部品 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [6 empty] | 0.5 | 1 | 3 | 3 | ○ | ○
19 |  |  |  |  | VIEW：検索部品 |  | 4 | 4 | ○ | [6 empty] | 2 | 4 | 3 | 3 | ○ | ○
20 |  |  |  |  | VIEW：検索結果 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | ○
21 |  |  |  |  | VIEW：ページング |  | 3 | 3 | ○ | [6 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | ○
22 |  |  |  |  | CONTROLLER：エンドポイント、初期画面 |  | 1 | 1 | ○ | [6 empty] | 1 | 2 | 4 | 4 | ○ | ○
23 |  |  |  |  | CONTROLLER：検索 |  | 4 | 4 | ○ | [6 empty] | 3 | 6 | 4 | 4 | ○ | ○
24 |  |  |  |  | MODEL：〇〇テーブル 検索 |  | 1 | 1 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | ○
25 |  |  |  |  | UNIT TEST: 検索 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | ○
26 |  |  |  | ソースレビュー |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
27 |  |  |  |  | プルリク（ソースレビュー） |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 |  | ○
28 |  |  |  |  | プルリク是正 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | ○
29 |  |  |  | テスト仕様書（受入れ条件）の作成 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
30 |  |  |  |  | テスト仕様書の作成 |  | 4 | 4 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | ○
31 |  |  |  |  | テスト仕様書のレビュー |  | 1 | 1 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 5 | 5 |  | ○
32 |  |  |  |  | テスト仕様書のレビュー是正 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | ○
33 |  |  |  | テスト（受入れ条件）の実施 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
34 |  |  |  |  | テスト実施 |  | 4 | 4 | ○ | [6 empty] | 3 | 3 | 6 | 6 |  | ○
35 |  |  |  |  | テスト不具合是正 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 6 | ○
36 |  |  |  |  | テスト結果報告 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 |  | ○
37 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
38 | PBI-099-02 |  | 〇〇〇新規 |  |  | うう |  | 0 | [8 empty] | 0
39 |  |  |  | 設計 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
40 |  |  |  |  | 設計書の作成 |  | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0 | 1 | 1 |  |  | ○
41 |  |  |  |  | 設計書のレビュー |  | 1 | 1 | ○ | [7 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  |  | ○
42 |  |  |  |  | 設計書のレビュー是正 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [7 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  | ○
43 |  |  |  | 実装 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
44 |  |  |  |  | VIEW：初期画面部品 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [7 empty] | 0 | 3 | 4 |  |  | ○
45 |  |  |  |  | VIEW：登録/キャンセル |  | 8 | 8 | ○ | [7 empty] | 0 | 3 | 4 |  |  | ○
46 |  |  |  |  | CONTROLLER：登録 |  | 5 | 5 | ○ | [7 empty] | 0 | 5 | 4 |  |  | ○
47 |  |  |  |  | MODEL：〇〇テーブル 登録 |  | 3 | 3 | ○ | [7 empty] | 0 | 5 | 4 |  |  | ○
48 |  |  |  |  | UNIT TEST: 検索 |  | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0 | 6 | 6 |  |  | ○
49 |  |  |  | ソースレビュー |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
50 |  |  |  |  | プルリク（ソースレビュー） |  | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0 | 7 |  |  |  |  | ○
51 |  |  |  |  | プルリク是正 |  | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0
52 |  |  |  | テスト仕様書（受入れ条件）の作成 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
53 |  |  |  |  | テスト仕様書の作成 |  | 4 | 4 | ○ | [7 empty] | 0
54 |  |  |  |  | テスト仕様書のレビュー |  | 1 | 1 | ○ | [7 empty] | 0
55 |  |  |  |  | テスト仕様書のレビュー是正 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [7 empty] | 0
56 |  |  |  | テスト（受入れ条件）の実施 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
57 |  |  |  |  | テスト実施 |  | 8 | 8 | ○ | [7 empty] | 0
58 |  |  |  |  | テスト不具合是正 |  | 4 | 4 | ○ | [7 empty] | 0
59 |  |  |  |  | テスト結果報告 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [7 empty] | 0
60 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
61 | PBI-099-02 |  | 〇〇〇更新/削除 |  |  | ええ |  | 0 | [8 empty] | 0
62 |  |  |  | 設計 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
63 |  |  |  |  | 設計書の作成 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 6 | 6 |  | ○
64 |  |  |  |  | 設計書のレビュー |  | 1 | 1 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 6 | ○
65 |  |  |  |  | 設計書のレビュー是正 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 |  | ○
66 |  |  |  | 実装 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
67 |  |  |  |  | VIEW：初期画面部品 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 6 | 7 |  | ○
68 |  |  |  |  | VIEW：更新/キャンセル |  | 4 | 4 | ○ | [6 empty] | 4 | 4 | 6 | 7 |  | ○
69 |  |  |  |  | VIEW：削除/キャンセル |  | 4 | 4 | ○ | [6 empty] | 4 | 4 | 6 | 7 |  | ○
70 |  |  |  |  | CONTROLLER：更新 |  | 3 | 3 | ○ | [6 empty] | 3 | 3 | 6 | 7 |  | ○
71 |  |  |  |  | CONTROLLER：削除 |  | 3 | 3 | ○ | [6 empty] | 3 | 3 | 6 | 7 |  | ○
72 |  |  |  |  | MODEL：〇〇テーブル 更新 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 7 |  | ○
73 |  |  |  |  | MODEL：〇〇テーブル 削除 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 7 |  | ○
74 |  |  |  |  | UNIT TEST: 更新 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 6 | 7 |  | ○
75 |  |  |  |  | UNIT TEST: 削除 |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 2 | 2 | 6 | 7 |  | ○
76 |  |  |  | ソースレビュー |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
77 |  |  |  |  | プルリク（ソースレビュー） |  | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  | ○
78 |  |  |  |  | プルリク是正 |  | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  |  | ○
79 |  |  |  | テスト仕様書（受入れ条件）の作成 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
80 |  |  |  |  | テスト仕様書の作成 |  | 4 | 4 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  | ○
81 |  |  |  |  | テスト仕様書のレビュー |  | 1 | 1 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  |  | ○
82 |  |  |  |  | テスト仕様書のレビュー是正 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  | ○
83 |  |  |  | テスト（受入れ条件）の実施 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
84 |  |  |  |  | テスト実施 |  | 8 | 8 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  |  | ○
85 |  |  |  |  | テスト不具合是正 |  | 4 | 4 | ○ | [7 empty] | 0 |  |  | ○
86 |  |  |  |  | テスト結果報告 |  | 0.5 | 0.5 | ○ | [7 empty] | 0
87 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
88 | PBI-099 | 〇〇○サービス機能 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
89 |  |  | 結合テスト仕様の作成 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
90 |  |  |  | テスト仕様書の作成 |  |  | 8 | 8 | ○ | [6 empty] | 7 | 7 | 5 | 7 | ○
91 |  |  |  | テスト仕様書のレビュー |  |  | 2 | 2 | ○ | [7 empty] | 0
92 |  |  |  | テスト仕様書のレビュー是正 |  |  | 1 | 1 | ○ | [7 empty] | 0
93 |  |  | 結合テストの実施 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
94 |  |  |  | テスト実施 |  |  | 10 | 10 | ○ | [7 empty] | 0
95 |  |  |  | テスト不具合是正 |  |  | 4 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 0
96 |  |  |  | テスト結果報告 |  |  | 1 | 1 | ○ | [7 empty] | 0
97 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
98 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
99 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
100 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
101 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
102 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
103 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
104 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
105 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
106 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
107 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
108 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
109 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
110 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
111 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
112 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
113 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
114 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
115 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
116 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
117 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
118 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
119 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
120 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
121 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
122 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
123 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
124 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
125 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
126 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
127 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
128 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
129 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
130 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
131 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
132 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
133 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
134 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
135 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
136 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
137 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
138 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
139 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
140 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
141 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
142 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
143 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
144 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
145 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
146 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
147 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
148 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
149 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
150 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
151 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
152 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
153 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
154 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
155 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  |  | ○
156 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
157 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  |  | ○
158 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  |  | ○
159 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  |  | ○
160 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 3 | 5 |  |  |  | ○
161 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
162 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 4 |  |  |  | ○
163 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 4 |  |  |  |  | ○
164 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 6 |  |  |  |  | ○
165 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 6 |  |  |  |  | ○
166 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
167 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 6 |  |  | ○
168 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
169 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
170 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
171 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
172 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
173 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
174 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 6 | 7 |  |  |  | ○
175 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 7 | 7 | ○
176 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 7 |  |  |  |  | ○
177 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | ○
178 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | ○
179 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
180 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
181 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 7
182 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
183 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
184 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
185 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
186 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
187 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
188 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
189 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
190 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
191 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
192 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
193 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
194 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
195 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
196 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
197 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
198 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
199 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
200 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
201 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
202 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
203 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
204 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
205 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
206 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
207 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
208 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
209 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
210 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
211 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
212 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
213 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
214 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
215 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
216 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
217 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
218 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
219 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
220 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
221 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
222 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
223 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
224 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
225 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
226 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
227 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
228 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
229 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
230 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
231 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
232 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
233 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
234 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
235 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
236 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
237 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
238 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
239 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
240 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
241 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
242 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
243 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
244 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
245 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
246 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
247 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
248 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
249 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
250 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
251 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
252 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
253 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
254 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
255 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
256 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
257 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
258 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
259 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
260 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
261 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
262 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
263 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
264 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
265 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
266 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
267 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
268 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
269 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
270 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
271 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
272 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
273 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
274 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
275 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
276 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
277 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
278 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
279 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
280 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
281 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
282 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
283 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
284 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
285 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
286 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
287 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
288 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
289 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
290 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
291 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
292 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
293 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
294 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
295 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
296 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
297 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
298 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
299 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
300 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
301 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
302 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
303 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
304 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
305 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
306 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
307 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
308 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
309 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
310 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
311 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
312 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
313 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
314 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
315 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
316 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
317 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
318 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
319 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
320 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
321 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
322 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
323 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
324 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
325 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
326 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
327 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
328 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
329 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
330 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
331 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
332 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
333 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
334 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
335 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
336 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
337 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
338 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
339 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
340 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
341 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
追加 | PBI-099-01 | マスターデータの整備 |  |  |  |  | 3 | 3 | ○ | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 |  | ○
| PBI-099-01 | ソート条件の確認 |  |  |  |  | 2 | 2 | ○ | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | ○
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 179.5 | 208 | [7 empty] | 67 | 81
テンプレート
＆ サンプル
Note on U3: 完了したスプリントの日数
Note on V3: 完了したスプリントの日数

## バーンダウンチャート
スプリント全体工数 | 208 |  | ※「スプリントバックログ」のシートに予定と実績の工数をいれることにより自動計算されます
スプリント内稼働日 | 10 |  | ← 基本：10日（祝日など非稼働にがある場合は調整してください）
１日当たりの消化予定 | 20.8
予定と実績の差(%) |  | 0.4255% | 9.565% | 17.97% | 16.8% | 25.98% | 35.25% | 36.33% | 57.55% | 78.78% | 100%
スプリント | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
予定に対する消化:時間 | 0 | 20 | 4 | 9.5 | 29.5 | 9.5 | 12 | 30.5 | 0 | 0 | 0
予定(累計) | 208 | 187.2 | 166.4 | 145.6 | 124.8 | 104 | 83.2 | 62.4 | 41.6 | 20.8 | 0
実績:時間 | 0 | 12 | 2 | 7 | 14 | 5.5 | 8 | 27.5 | 0 | 0 | 0
追加:時間 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
追加(累計) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
残 | 208 | 188 | 184 | 177.5 | 150 | 140.5 | 128.5 | 98 | 98 | 98 | 98
Note on B9: 追加タスクの消化も含みます
Note on B14: 予定消化残